Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.06 Методология проектной деятельности (управление проектами)

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | 1. Установите соответствие с описанием по наименованию термина Определение; Наименование. А. процессы в организации цикличны, они повторяются; 1. Проект. Б. проект является непрерывной деятельностью; 2. Проектная деятельность. В. проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания. Г. процесс – единоразовым мероприятием. | А2, В1 |
|  |  | 2. Укажите последовательность стадий проектирования 1. Разработка рабочей документации 2. Предпроектное исследование 3. Экспертиза и согласование 4. Разработка технического проекта 5. Формирование технического задания | 25413 |
|  |  | 3. Нефтепровод с производительностью 180 м³/ч заполняет резервуар объемом 5,400 м³. После заполнения на 60% срабатывает аварийная остановка на 45 минут. Сколько часов займет полное заполнение? Ответ дать в часах, округлив до целого числа в большую сторону. | 31 |
|  |  | 4. Трубопровод длиной 420 км требует установки насосных станций через каждые 70 км. Сколько станций нужно, если первая устанавливается в начале трассы? | 7 |
|  |  | 5. Укажите последовательность выбора методов управления проектом. 1. Анализ интересов стейкхолдеров 2. Оценка ресурсных ограничений 3. Определение временных рамок проекта 4. Выбор методологии управления (Agile/Waterfall и др.) 5. Формирование плана управления проектом | 32145 |
|  |  | 6. Укажите последовательность согласования сроков с заинтересованными сторонами. 1. Презентация календарного плана стейкхолдерам 2. Построение диаграммы Ганта 3. Корректировка сроков по замечаниям 4. Определение критического пути 5. Утверждение окончательного графика | 42135 |
|  |  | 7. Укажите последовательность. 1. Оценка уровня неопределенности требований 2. Анализ корпоративных стандартов 3. Определение степени вовлеченности заказчика 4. Сравнение Agile и Waterfall подходов 5. Выбор гибридной/адаптивной методологии | 21345 |
|  |  | 8. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. График, отображающий задачи и их продолжительность на временной шкале называется диаграммой _____. | Ганта |
|  |  | 9. Укажите последовательность оптимизации проекта по трем ограничениям. 1. Балансировка сроков, бюджета и содержания 2. Определение приоритетного ограничения 3. Анализ "железного треугольника" проекта 4. Согласование компромиссов со стейкхолдерами 5. Внесение корректировок в план | 32145 |
|  |  | 10. Укажите последовательность управления изменениями в проекте 1. Оценка влияния изменений на проект 2. Регистрация запроса на изменение 3. Утверждение/отклонение изменения 4. Реализация утвержденных изменений 5. Анализ альтернативных решений | 21534 |
|  |  | 11. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. К способам снижения проектного риска относится _______ . | диверсификация |
|  |  | 12. Укажите последовательность выхода из кризисной ситуации в проекте 1. Согласование антикризисного плана 2. Анализ причин кризиса 3. Экспресс-оценка возможных решений 4. Мобилизация дополнительных ресурсов 5. Реализация корректирующих действий | 23451 |
|  |  | 13. Укажите последовательность управления закупками 1. Выбор поставщиков 2. Определение потребностей 3. Заключение контрактов 4. Контроль исполнения 5. Оценка результатов | 21345 |
|  |  | 14. Укажите последовательность основных фаз жизненного цикла проекта. 1. Реализация 2. Инициация 3. Завершение 4. Планирование 5. Мониторинг и контроль | 24153 |
|  |  | 15. Укажите последовательность планирования проекта 1. Разработка расписания 2. Определение содержания 3. Создание плана управления 4. Оценка рисков 5. Планирование ресурсов | 21543 |
|  |  | 16. Укажите последовательность процессов мониторинга и контроля. 1. Контроль изменений 2. Анализ отклонений 3. Сбор данных о выполнении 4. Корректирующие действия 5. Отчетность | 32145 |
|  |  | 17. Укажите последовательность процессов завершения проекта. 1. Документирование уроков 2. Формальное закрытие 3. Передача результатов 4. Оценка эффективности 5. Завершение контрактов | 34152 |
|  |  | 18. Укажите последовательность управления содержанием проекта. 1. Сбор требований 2. Контроль изменений 3. Определение содержания 4. Создание WBS 5. Утверждение объема работ | 13452 |
|  |  | 19. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках ______организационной структуры. | функциональной |
|  |  | 20. Укажите последовательность управления конфигурацией. 1. Идентификация конфигурации 2. Контроль изменений 3. Учет конфигурации 4. Аудит конфигурации 5. Утверждение конфигурации | 13245 |
| 2 | ОПК-3: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии | 21. Установите соответствие в вопросе: Термин RACI является аббревиатурой. Какие названия степеней ответственности входят в название? Обозначение; Значение. R; 1. Наблюдатель. A; 2. Исполнитель. C; 3. Ответственный. I; 4. Консультант. 5. Руководитель. | R2, A3, C4, I1 |
|  |  | 22. Установите соответствие понятий и их определений: Понятие; Определение. А. «завершение проекта»; 1. мониторинг проекта, определение производительности участников, сверка с планом проекта. Б. «контроль проекта»; 2. исполнение работ, определенных в плане управления проектом, координация людей и ресурсов, интеграция и выполнение операций проекта. В. «выполнение проекта»; 3. официальное заявление о завершении проекта, документирование степени выполнения задач и извлеченных из проекта уроков, закрытие контрактов, высвобождение ресурсов для других начинаний. Г. «начало проекта». | А3, Б1, В2 |
|  |  | 23. Установите соответствие с описанием по наименованию термина: Название документа; Определение. А. Проект; 1. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта. Б. Фаза проекта; 2. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта. В. Предметная область проекта; 3. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией. Г. Структура проекта. | А3, Б1, В2 |
|  |  | 24. Укажите последовательность в иерархической структуре целей и задач проекта. 1. Тактические цели 2. Миссия 3. Стратегическая цель 4. Оперативные задачи | 2314 |
|  |  | 25. В чем заключается основное отличие проектной деятельности от операционной? | Уникальность |
|  |  | 26. Прочитайте текст и вставьте два прощенных слова. _____ _____ проекта предназначен для управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта | Сетевой график |
|  |  | 27. Укажите в нужной последовательности основные этапы проектной деятельности: 1. Планирование 2. Целеполагание 3. Реализация 4. Представление результатов 5. Проблематизация | 52134 |
|  |  | 28. Определите последовательность действий по планированию стоимости проекта. 1. Составление, согласование и утверждение сметы проекта 2. Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости 3. Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта 4. Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых) 5. Определение стоимости всего проекта | 42513 |
|  |  | 29. Определите последовательность действий по планированию стоимости проекта. 1. Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы 2. Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных ресурсов 3. Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 4. Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ альтернативных вариантов | 1432 |
|  |  | 30. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. _______ план документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта | Календарный |
|  |  | 31. Установите соответствие наименования и содержания работ. Наименование; Содержание. А. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте; 1. прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости. Б. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости; 2. контроль качества в проекте. В. Организация и осуществление контроля качества в проекте; 3. процесс проверки соответствия имеющихся результатов. Г. Контроль и регулирование контрактов включает. | А3, Б2, В1 |
|  |  | 32. Укажите последовательность этапов разработки проектной документации: 1. Согласование и утверждение документации 2. Сбор и анализ исходных данных 3. Разработка технического задания 4. Подготовка рабочей документации 5. Разработка концепции проекта | 32541 |
|  |  | 33. Укажите последовательность разработки технического задания (ТЗ): 1. Определение требований к проекту 2. Согласование с заказчиком 3. Описание ожидаемых результатов 4. Анализ аналогичных решений 5. Формулировка целей и задач | 41532 |
|  |  | 34. Укажите последовательность формирования отчёта о выполнении проекта: 1. Сравнение с плановыми показателями 2. Сбор фактических данных 3. Подготовка выводов и рекомендаций 4. Оформление отчёта по стандарту 5. Согласование с заказчиком | 21345 |
|  |  | 35. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (цифрой). Ответ напишите в днях. Строительная бригада укладывает 12 км магистрального нефтепровода. Скорость укладки — 500 м/сутки. Каждые 2 км требуется 1 день на стыковку и проверку сварных швов. Из-за неблагоприятных погодных условий произошел простой 3 дня. Рассчитайте общее время строительства участка. | 32 |
|  |  | 36. Укажите последовательность расчета экономической эффективности 1. Определение денежных потоков 2. Расчет дисконтированной стоимости 3. Выбор ставки дисконтирования 4. Оценка NPV проекта 5. Анализ чувствительности | 13245 |
|  |  | 37. Укажите последовательность управления качеством проекта. 1. Планирование обеспечения качества 2. Определение стандартов качества 3. Анализ отклонений качества 4. Контроль качества 5. Реализация корректирующих действий | 21435 |
|  |  | 38. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. _____ проекта – это желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения | Цель |
|  |  | 39. Укажите последовательность управления бюджетом проекта 1. Корректировка бюджета 2. Оценка стоимости работ 3. Формирование бюджета 4. Утверждение бюджета 5. Контроль расходов | 23451 |
|  |  | 40. Укажите последовательность управления проектными рисками 1. Количественный анализ рисков 2. Идентификация рисков 3. Качественный анализ рисков 4. Планирование реагирования 5. Мониторинг рисков | 23145 |